## Sheet1
Code : A=android, I=IOS, P=PHP, D=Database, H=HTML/JavaScript
Section | Code | sub | Product backlog | Story points |  | Sprint backlog |  | Fait |  | Testé |  | UAT
|  |  |  | Importance | Pts | Date prévue | Qui | Date | Qui | Date | Qui | Date | Qui
Android | P1A.1 | cel/tab | En tant que pointeur, je veux comptabiliser un but, aide ou pénalité par un joueur afin de pouvoir le mettre dans la persistance | A | 13
| P1A.2 |  | En tant qu'utilisateur, je veux choisir dans le menu principal le menu stats afin d'avoir accès au statistiques | A | 3 | 16 avril | Jonathan | 6 avril
| P1A.3 |  | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter afin d'avoir accès au données de la base de données | A | 5 | 16 avril | Jonathan | 10 avril
| P1A.4 |  | En tant que pointeur, je veux choisir les équipes afin de creer une partie | A | 5 | 16 avril | Jonathan | 16 avril
| P1A.5 |  | En tant que pointeur, je veux sélectioner les joueur actifs d'une équipe afin de pouvoir écrire le pointage par la suite | A | 7.253 | 24 avril | Daniel
| P1A.6 |  | En tant que pointeur, je veux avoir la base de données de ma ligue afin de pouvoir entrer le pointage(pointeur) | A | 3 | 24 avril | Jonathan
| P1A.7 |  | En tant que pointeur, je veux enregistrer les événement d'un match afin de pouvoir le mettre dans la persistance | A | 12
| P1A.8 |  | En tant que système, je veux conserver les statistiques d'un joueur et de l'équipe afin de les mettres à jour si le téléphone est offline | A | 7
| P1A.9 |  | En tant que pointeur, je veux ajouter un nouveau joueur afin de l'ajouter à l'alignement | A | 9 |  | Daniel
| P1A.10 |  | En tant que pointeur, je veux choisir dans le menu principal le menu partie afin de pouvoir entrer les points pour les joueurs dans une partie | A | 3.25 | 16 avril | Daniel | 12 avril
| P1A.11 |  | En tant que système, je veux mettre à jour les statistiques pour les gardiens de buts a chaque partie | A | 2
| P2A.1 |  | En tant que joueur, je veux avoir ma carte de visite en tant que joueur afin de voir mes statistiques personnelles
IOS | P2I.1
iPhone
iPad
PHP | P1P.1 |  | En tant qu'administrateur, je veux ecrire dans la BD afin de mettre à jour les informations inscrit par l'admin ou le capitaine sur le web | A | 11 | 24 avril | Thierry
| P1P.2 |  | En tant qu'usager, je veux modifier la BD afin de pouvoir mettre à jour les informations envoyer par l'administrateur ou le capitaine sur le web | A | 8 |  | Thierry
| P1P.3 |  | En tant que pointeur, je veux modifier la BD afin de pouvoir mettre à jour les statistiques des joueurs et des équipes |  | 4 |  | Thierry
| P1P.4 |  | En tant que pointeur, je veux lire les donnees de la BD afin de récupérer les équipes jouant une journée donnée |  | 4 |  | Thierry
| P1P.5 |  | En tant qu'usager,je veux lire les donnees de la BD afin de pouvoir mettre a jour les statistiques sur le web | A | 9 |  | Thierry
Web | P1H.1 |  | En tant qu'administrateur, je veux créer une nouvelle ligue afin d'y ajouter des sous ligues et des équipes | A | 15 | 24 avril | Lam
| P1H.2 |  | En tant qu'administrateur, je veux choisir dans le menu principal le menu administration, pour avoir accès à ma console admin | A | 4 | 24 avril | Lam
| P1H.3 |  | En tant que capitaine je veux ajouter, modifier ou supprimer un joueur afin de l'ajouter à l'équipe | A | 15 |  | Lam
| P1H.4 |  | En tant qu'administrateur, je veux ajouter, modifier et supprimer une équipe | A | 9 |  | Lam
| P1H.5 |  | En tant qu'administrateur, je veux sélectionner des pointeurs afin de comptabiliser des buts pour le joueur et pour l'équipe | A | 3.5 |  | Lam
| P2H.1 |  | En tant qu'usagers, je veux voir les statistiques d'un joueur afin de voir l'évolution du joueur
| P2H.2 |  | En tant qu'usagers, je veux voir les statistiques d'une équipe afin de voir l'évolution de l'équipe
| P2H.3 |  | En tant qu'usager, je veux comparer les statistiques de deux équipes
| P2H.4 |  | En tant qu'usager, je veux choisir dans le menu principal le menu statistique pour afin d'avoir accès aux statistiques des joueurs et équipes